## Initial Planning
Comienzo | Final | María | Guillermo | Carmen Mª | Paco | Meses
2021-09-27 | 2021-10-03 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | Octubre
2021-10-04 | 2021-10-10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Noviembre
2021-10-11 | 2021-10-17 | 2 | 3 | 0 | 0 | Diciembre
2021-10-18 | 2021-10-24 | 2.25 | 7.25 | 5.25 | 2.25 | Enero
2021-10-25 | 2021-10-31 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2021-11-01 | 2021-11-07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2021-11-08 | 2021-11-14 | 1.67 | 1.33 | 1.25 | 2.83 | Minutos | Equivalencia
2021-11-15 | 2021-11-21 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 5 | 0.08
2021-11-22 | 2021-11-28 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 10 | 0.17
2021-11-29 | 2021-12-05 | 4.5 | 10.5 | 9 | 5.5 | 15 | 0.25
2021-12-06 | 2021-12-12 | 0.67 | 0.67 | 1.17 | 0.67 | 20 | 0.33
2021-12-13 | 2021-12-19 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0.42
2021-12-20 | 2021-12-26 | 3.58 | 1.08 | 2.08 | 1.08 | 30 | 0.5
2021-12-27 | 2022-01-02 | 5.5 | 4.67 | 6.5 | 7.5 | 35 | 0.58
2022-01-03 | 2022-01-09 | 10.33 | 8.67 | 10.17 | 11.67 | 40 | 0.67
2022-01-10 | 2022-01-16 | 5 | 5 | 8 | 8 | 45 | 0.75
[6 empty] | 50 | 0.83
|  | Total María | Total Guillermo | Total Carmen Mª | Total Paco | 55 | 0.92
|  | 43.91 | 49.08 | 52.83 | 48.41
|  | Estimated total | Spent total
|  | 87.82 | 98.16
Formulas:
Comienzo = [Comienzo, row above]+7

## Sprint 0
Start | Final | Initial availability | Actual time spent
2021-10-25 | 2021-10-29 | 2 | 0.5
2021-11-01 | 2021-11-05 | 3 | 2.85
2021-11-08 | 2021-11-12 | 4 | 5.4
|  | Estimated total | Spent total
|  | 9 | 8.75
2265-07-19
Formulas:
Start = [Start, row above]+7
Final = SUM(B2:[Final, row above])